«ДОРОЖНАЯ  КАРТА»        										   совместной работы ДИРО и отдела образования и культуры 							            Чародинского района по повышению качества образования в ОО,				показавших низкие результаты по итогам ГИА-2022 -2023г.

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение направлений работы в муниципалитете - составление дорожной карты ДИРО и муниципалитета | Дорожная карта | 18 сентября | М.Д.Мустафаев |
| 2 | Закрепление ответственных из работников ДИРО и органа управления образования муниципалитета с целью реализации «Дорожной карты» | Системная работа по реализации Дорожной карты | 21 сентября 2022 г. | ДИРО, М.Д.Мустафаев |
| 3 | Совещание представителя ДИРО (ответственного) и руководителя отдела образования Чародинского района с директорами школ с низкими образовательными результатами | Согласование реализации пунктов Дорожной карты | сентябрь 2022 г. | Ответственный сотрудник ДИРО, начальник ОО |
| 4 | Организация мониторинга учителей Чародинского района попредметно с целью определения уровня профессиональной компетентности | Выявление профессиональных дефицитов, пробелов в знаниях педагогов | 23-25 сентября | Ответственный сотрудник ДИРО |
| 5 | Анализ профессиональных дефицитов педагогов ОО муниципалитета | Аналитические справки по результатам мониторинга учителей по муниципалитетам | 26 октября 2022г. | Ибрагимова К.П. |
| 6 | Подготовка методических материалов для учителей Чародинского района. | Методические рекомендации для учителей, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ЕГЭ | 23 ноября 2022 г. | Нурмагомедов М,М. |
| 7 | Составление графика проведения курсов повышения квалификации и выездных семинаров в муниципалитете | Определение состава методического десанта, выезжающих в муниципалитет для организации работы с учителями - предметниками и выпускниками школ (попредметно) на основании информации ЦОКО. Составление программ и графика выездов | 25 ноября 2022 г. | Ответственный сотрудник ДИРО, Ибрагимова К.П |
| 8 | Организация обучения тьюторов по предметам для дальнейшей работы их с учителями муниципалитета. Проведение входной и выходной диагностики. Проведение пробного ЕГЭ. | Проведение в ДИРО курсов для учителей - тьюторов | 30 ноября - 05 декабря 2022г. | Нурмагомедов М.М. |
| 9 | Реализация дополнительной профессиональной программы курсов повышения квалификации для учителей школ с низкими результатами ЕГЭ | Курсы повышения квалификации для учителей школ с низкими результатами (1 этап) | декабрь 2022 г. | Магомедова Р.Д, Нурмагомедов М.М. |
| 10 | Выезд методического десанта в образовательные организации муниципалитета для проведения открытых уроков для выпускников, получивших «неудовлетворительно» на сдаче пробного ЕГЭ | Обмен лучшими методическими практиками учителей, повышение уровня предметной компетенции учителей ОО муниципалитета. Повышение знаний и умений выпускников по выполнению заданий ЕГЭ | март 2023 г. | Ответственные по ДИРО и муниципалитету |
| 11 | Отчет о работе по повышению качества образования и выполнению плана мероприятия «Дорожная карта» руководителей Цурибской, Тлярошской, Ирибской, Гочобской, Магарской СОШ | Совершенствование работы по подготовке ОГЭ и ЕГЭ | Сентябрь март | Отдел образования и культуры, ОО |
| 12 | Отчет рабочей группы, района по изучению и анализа деятельности ОО по повышению качества образования в районе | Улучшения контроля и методическое сопровождение качества образования | март | Отдел образования и культуры, ОО |
| 13. | Семинары: - «Об особенностях по разработке внедрению "Дорожной карты» в жизнь». – Особенности организации индивидуальной и групповой работы с учителями и учащими, дающие низкие результаты»: - Работа с предметниками по тем предметам, находящим на «красной зоне»: - Отчет зам. по УВР МКОУ «Цурибская СОШ» по повышению качества образования в ОО»; - «Изучение и оценка деятельности учителя»; - «О работе с учащихся 9,11 классов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | Совершенствование управленческое и методическое сопровождение работы по повышению качества | по особому плану в течение года | Отдел образования и культуры, ОО |
| 14. | Совершенствование ВШК и методического сопровождения деятельности ОО по повышению качества | Улучшение ВШК | в течение года | Отдел образования и культуры, ОО |
| 15. | Организация и проведение тестирования учителей по истории, биологии, обществознания, работающихся в 9.11 классах. | Методическое сопровождение и определение уровня подготовки учителей | 09 | Отдел образования и культуры, ОО, ДИРО. |
| 16 | Тестирование учителей-предметников, показывающие низкие результаты, находящихся в «красной зоне» по итогам ЕГЭ прошлого года | Повышения теоретического, методического уровня учителей. | по особому плану, в течение года | Отдел образования и культуры, ОО |
| 17. | Индивидуальная работа с учителями-предметниками, имеющими низкие результаты. | Улучшение качества образования. | в течение года | Образовательные организация |
| 18. | Апробация по русскому языку и математике. | Определение уровня подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. | по плану Минобрнауки | Отдел образования и культуры, ОО |
| 19. | Пробные экзамены по предметам из «красной зоны»» | Качественная подготовка к ГИА | по особому плану | Отдел образования и культуры, ОО |
| 20. | Организация и проведение школьного тестирования в форме ЕГЭ (8-11 классы) | Помощь и контроль за качеством образования | в течение года | Образовательные организация |
| 21. | Проведение классно-школьных собраний выпускников с участием предметников и родителей | Лучшая подготовка к ГИА | Октябрь, февраль, апрель | Образовательные организация |
| 22. | Целенаправленная индивидуальная работа по выбору экзаменационных предметов. | Повышение качества образования. | в течение года | Образовательные организация |
| 23. | Проведение классных и общешкольных родительских собраний; - родсобрания с участием выпускников, - родсобрания с участием учащихся, предметников. | Улучшение совместной работы. | в течение года | Образовательные организация |
| 24. | Провести общерайонное родительское собрание с участием выпускников и предметников | Улучшение совместной работы по повышению качества К.О | Октябрь, ноябрь | Отдел образования и культуры, ОО |