УТВЕРЖДАЮ

Начальник

отдела образования и культуры

Администрации

МО «Чародинский район»

Ш.М.Мустафаев

План работы

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

на территории муниципального образования «Чародинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственне исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в МО «Чародинский район» и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями муниципалитета, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | 01.02.2024 | Отдел образования и культуры Администрации муниципального образования «Чародинский район» |
| 2. | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» | 01.12.2023 | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 3. | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | 01.09.2023 | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 4. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, , в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», | 01.02.2024 | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 5. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования (анкетирование) | 01.12.2024 | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 6. | Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 01.02.2024 | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 7. | Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов | В течение года | Отдел образования и культуры Администрации МО «Чародинский район» |
| 8. | Организация и проведение муниципальных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области социально-гуманитарной направленности ероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», - Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям», - Районный слет юных инспекторов движения, Всероссийский Форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД», | 2023 - 2025 годы (поэтапно) | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 9. | Организация и проведение муниципальных этапов всероссийских массовых мероприятий: олимпиад, чемпионатов, конференций, конкурсов, проектов для обучающихся в области естественнонаучной направленности: - Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; - Всероссийский конкурс юных аграриев «Юннат» (с международным участием); | 2023 - 2025 годы (поэтапно) | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 10. | Организация и проведение муниципальных этапов всероссийских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, слетов, конференций | 2023 - 2025 годы (поэтапно) | Отдел образования и культуры администрации муниципального образования «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 11. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | постоянно | Отдел образования и культуры, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 12. | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 квартал 2024 года (далее - ежегодно) | Отдел образования и культуры образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 13. | Обеспечение управления сетью: школьных спортивных клубов в общеобразовательных организаций | 1квартал 2024 года (далее - ежегодно) | Отдел образования и культуры администрации МО «Чародинский район» образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
|  | школьных театров в общеобразовательных организаций |  |  |
|  | школьных медиацентров в общеобразовательных организаций |  |  |
| -Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | 01.02.2024 | Отдел образования и культуры администрации «МО «Чародинский район» |
| -Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация федеральных и региональных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, актуализация региональных и муниципальных программ (планов мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей | В течение года | Отдел образования и культуры администрации «МО «Чародинский район» |
| 2. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года | В течение учебного года | Отдел образования и культуры администрации «МО «Чародинский район» |