«ДОРОЖНАЯ  КАРТА»        										 									  совместной работы ДИРО и отдела образования и культуры 							            Чародинского района по повышению качества образования в ОО,	показавших низкие результаты .

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить кандидатуру муниципального координатора проекта из числа специалистов муниципального органа отдела образования и культуры | Утвержден координатор | февраль | Начальник ОО и К |
| 2 | Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИСОКО, кандидатов в кураторы ШНОР | Провели | Январь, февраль | К.П.Ибрагимова |
| 3 | Определить кандидатуры ШНОР на основе анкетирования, проводимом ФИСОКО | Определены по итогам анкетирования | февраль |
|  | Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ-участниц проекта»500+»с целью формирования рискового профиля(РПШ) | Приняли участие | февраль | Региональный, муниципальный координаторы |
| 4 | Организовать совещание руководителя отдела образования Чародинского района с директорами школ с низкими образовательными результатами | Согласование реализации пунктов Дорожной карты | февраль | Ответственный , начальник ОО |
| 5 | Организовать первичное посещение школ –участниц проекта «500+» и их кураторов | Посещены | март | Кураторы, координатор |
| 6 | Принять участие в установочном семинаре , кураторов школ для муниципальных координаторов, школ-участниц проекта «500+) | Приняли участие | февраль |  |
| 7 | Разработать муниципальную «дорожную карту» реализации проекта «500+» в РД | Аналитические справки по результатам мониторинга учителей по муниципалитетам | март. | Ибрагимова К.П. |
| 8 | Подготовка методических материалов для учителей Чародинского района. | Методические рекомендации для учителей, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ЕГЭ | март | Нурмагомедов М,М. |
| 9 | Провести мониторинг позитивных изменений в школах=участницах проекта «500+)(первый этап) | Мониторинг | июнь | Ответственный муниципальный координатор, кураторы ШНОР |
| 10 | Организация обучения тьюторов по предметам для дальнейшей работы их с учителями муниципалитета. Проведение входной и выходной диагностики. Проведение пробного ЕГЭ. | Проведение в ДИРО курсов для учителей - тьюторов | В течении года | Нурмагомедов М.М. |
| 11 | Реализация дополнительной профессиональной программы курсов повышения квалификации для учителей школ с низкими результатами ЕГЭ | Курсы повышения квалификации для учителей школ с низкими результатами | В течении года. | Магомедова Р.Д, Нурмагомедов М.М. |
| 12 | Выезд методического десанта в образовательные организации муниципалитета для проведения открытых уроков для выпускников, получивших «неудовлетворительно» на сдаче пробного ЕГЭ | Обмен лучшими методическими практиками учителей, повышение уровня предметной компетенции учителей ОО муниципалитета. Повышение знаний и умений выпускников по выполнению заданий ЕГЭ | март | Методисты |
| 13 | Отчет о работе по повышению качества образования и выполнению плана мероприятия «Дорожная карта» руководителей Гилибской, Ирибской, Арчибской –СОШ, Цемерской ООШ | Совершенствование работы по подготовке ОГЭ и ЕГЭ | март | Отдел образования и культуры, ОО |
| 14 | Отчет рабочей группы, района по изучению и анализа деятельности ОО по повышению качества образования в районе | Улучшения контроля и методическое сопровождение качества образования | март | Отдел образования и культуры, ОО |
| 15 | Семинары: - «Об особенностях по разработке внедрению "Дорожной карты» в жизнь». – Особенности организации индивидуальной и групповой работы с учителями и учащими, дающие низкие результаты»: - Работа с предметниками по тем предметам, находящим на «красной зоне»: - Отчет зам. по УВР МКОУ «Ирибской СОШ» по повышению качества образования в ОО»; - «Изучение и оценка деятельности учителя»; - «О работе с учащихся 9,11 классов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» провести мониторинг качества образования обучающихся школ- участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур. | Совершенствование управленческое и методическое сопровождение работы по повышению качества | по особому плану в течение года | Отдел образования и культуры, ОО |
| 16 | Провести мониторинг принятых директорам школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур | Составить справку | июнь | Муниципальный координатор |
| 17 | Совершенствование ВШК и методического сопровождения деятельности ОО по повышению качества | Улучшение ВШК | в течение года | Отдел образования и культуры, ОО |
| 18 | Организовать взаимодействие кураторов школ и участниц проекта «500+» | Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ участниц проекта «500+» | март | Кураторы ШНОР,.Муниципальный кординатор |
| 19 | Организовать участие муниципального координатора, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО | 100% участвовали приняли | Март-июнь | Муниципальный координатор |
| 20 | Организация и проведение тестирования учителей по истории, биологии, обществознания, работающихся в 9.11 классах. | Методическое сопровождение и определение уровня подготовки учителей | апрель | Отдел образования и культуры, ОО, |
| 21 | Тестирование учителей-предметников, показывающие низкие результаты, находящихся в «красной зоне» по итогам ЕГЭ прошлого года | Повышения теоретического, методического уровня учителей. | по особому плану, в течение года | Отдел образования и культуры, ОО |
| 22 | Индивидуальная работа с учителями-предметниками, имеющими низкие результаты. | Улучшение качества образования. | в течение года | Образовательные организация |
| 24 | Апробация по русскому языку и математике. | Определение уровня подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. | по плану Минобрнауки | Отдел образования и культуры, ОО |
| 25 | Пробные экзамены по предметам русский язык, обществознание, химия, биология | Качественная подготовка к ГИА | по особому плану | Отдел образования и культуры, ОО |
| 26 | Организация и проведение школьного тестирования в форме ЕГЭ (8,11 классы) | Помощь и контроль за качеством образования | в течение года | Образовательные организация |
| 27 | Проведение классно-школьных собраний выпускников с участием предметников и родителей | Лучшая подготовка к ГИА | Октябрь, февраль, апрель | Образовательные организация |
| 28 | Целенаправленная индивидуальная работа по выбору экзаменационных предметов. | Повышение качества образования. | в течение года | Образовательные организация |
| 29 | Проведение классных и общешкольных родительских собраний; - родсобрания с участием учащихся, предметников. | Улучшение совместной работы. | в течение года | Образовательные организация |
| 30 | Провести общерайонное родительское собрание с участием выпускников и предметников | Улучшение совместной работы по повышению качества К.О | Октябрь, ноябрь | Отдел образования и культуры, ОО |
| 31 | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+»(второй этап) | Справка | ноябрь | Муниципальный координатор |
| 32 | Подведение итогов проекта «500+) | Определить положительные тенднции в направлении минимализации рисков | декабрь | Региональный, муниципальный координаторы |