Приложение № 2

к приказу Отдела образования № 67 от 3 февраля 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного Ф |  |  |  | ГОС СОО |
| 1 | Создать рабочую группу по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в Чародинском районе | Февраль 2023 года | Отдел образования | Приказ по созданию рабочей группы. Положение о рабочей группе. |
| 2 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций Чародинского района к введению обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций Чародинского района, по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март | Отдел образования руководитель ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 4 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль-март 2023 года | Отдел образования | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| 5 | Организация проведения в образовательных организациях Чародинского района самодиагностики к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Отдел образования | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года | Отдел образования | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 7 | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Отдел образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 8 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО | Февраль-декабрь 2023 года | Отдел образования | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 9 | Организация и проведение семинаров - совещаний для управленческих команд, педагогов предметных ассоциаций общеобразовательных организаций, в том числе по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локальнонормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Март-июнь 2023 года | Отдел образования | Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации обновленного ФГОС СОО, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 10 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО | Февраль - Август 2023 года | Отдел образования | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории Чародинского района |
| 11 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Апрель - Август 2023 года | Отдел образования | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 13 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Отдел образования, образовательные организации | Обучающиеся общеобразовательных организаций Чародинского района умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 14 | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Чародинского района | По отдельному плану | Отдел образования образовательные организации | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 15 | Проведение Единого методического дня по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП и ФООП | Март 2023 г. | Отдел образования, образовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь педагогам образовательных организаций, представлены конкретные практики. |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГООС СОО |  |  |  |  |
| 15 | Организация обучения руководителей и специалистов Управления образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 года | ДИРО, Отдел образования | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Чародинского района |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Март-апрель 2023 года | ДИРО, Отдел образования |  |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС | Март-август 2023 года | ДИРО, Отдел образования |  |
| 18 | Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновлённого ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальной системы образования к введению обновленного ФГОС СОО |
| 19 | Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в общеобразовательные организации в целях снижения рисков прим переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель-ноябрь 2023 года | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь управленческим командам, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 20 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Чародинского района | Ежемесячно | Отдел образования, образовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |
| 21 | Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленные ФГОС» сайта Управления образования Чародинского района, раздела «ФГОС-2023» сайтов образовательных организаций | Февраль 2023 года, далее ежемесячно | Отдел образования, образовательные организации | Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО |